附件二：

项目执行阶段时间进度表

| 阶段 | 1 筑巢 | 2 赋能 | 3 竞飞 | 4 重生 | 5 展翼 | 6 归林 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间段 | 2014.7-9 | 2014.10-11 | 2014.11-2014.12 2015.4-2015.5 | 2015.7 | 2015.8 | 2015.8 |
| 学员数量 | 无 | 500 | 100(+50) | 50 | 10 | 无 |
| 工作内容概述 | １.组建专家及导师团队； ２.设计开发青年领导力培训课程及商业社会实践项目； ３.组织项目启动会，培训高校负责人及导师团； ４.项目宣传及学生选拔。 | １.初始测评； ２.青年领导力赋能培训； ３.布置社会实践项目任务； | １.纲领ＰＫ并首轮淘汰至100人； 复活赛再胜出50人； ２.二次测评(500人); 3.商业方案展示培训； 4.成果展示PK并二轮淘汰至50人； 5.三次测评（150人）。 | 1.体验式特训营； 2.商业项目PK赛；第三轮淘汰至10人； 3.企业领袖与未来领袖对话。 4.请商界领袖进行“领导力”专题讲座。 5.四次测评 | 名企实践 (星巴克) | 项目成果报告、书籍、影像资料及其他学术成果汇总 |