校政发〔2015〕139号

云南农业大学关于印发自然科学青年科研

基金管理暂行办法的通知

各学院、部门：

为充分调动我校广大中青年教师从事科学研究的积极性，持续培育科技创新新生力量，进一步提高我校整体科研水平和科技竞争能力，学校研究制定了《云南农业大学自然科学青年科研基金管理暂行办法》。现印发给你们，请依照执行。

云南农业大学

2015年7月21日

云南农业大学自然科学青年科研基金

管理暂行办法

第一章  总  则

第一条  为充分调动我校广大中青年教师从事科学研究的积极性，持续培育科技创新新生力量，进一步提高我校整体科研水平和科技竞争能力，特设立云南农业大学自然科学青年科研基金（以下简称校青年基金）。

第二条  校青年基金项目主要支持中青年科技人员在理学、工学、农学、医学等自然科学领域内自主选题，开展基础与应用基础研究、应用开发研究工作，培养中青年科技人员独立主持科研项目、进行创新研究的能力。

第三条　校青年基金来源于学校事业费拨款，实行单独核算、专款专用。

第四条  学校学术委员会负责校青年基金的决策、审议、评定和咨询等工作，科技管理处负责校青年基金的日常管理工作，财务处负责校青年基金的财务管理与会计核算、监督工作，监察审计处负责校青年基金的审计和监督，项目负责人所在部门对校青年基金负有协调和监督的职责。

第二章  项目申报及立项

第五条　学校科技人员具备下列条件的，可以申请校青年基金项目：

（一）学校在岗在职教师。

（二）学风正派、治学严谨，具有一定的科研能力和科研基础。

（三）截止申请通知发布之日申请者年龄未超过40周岁。

第六条  下列科技人员不得申请校青年基金项目：

（一）作为负责人正在承担省部级及以上科研项目的。

（二）作为负责人承担过校青年基金项目的。

第七条　申请者应当是申请校青年基金项目的实际负责人，限1人。作为申请者同年申请校青年基金项目限为1项，每年拟投入该项目的研究时间不得少于6个月。

第八条  校青年基金申请者要对所申报的项目进行充分论证和合理设计，不得将已获其它计划资助的内容或项目用于申报校青年基金项目，项目申请者应当对所提交申请材料的真实性负责。

第九条  校青年基金按年度立项，申报时间一般为每年9月，单项资助额度一般为5万元，研究期限一般为3年。申请者应在规定期限内填写并提交《云南农业大学自然科学青年基金项目申请书》。

第十条  学校组织同行专家对受理的项目申请进行评审。评审专家对申请项目从科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，提出评审意见。

第十一条  项目评审程序包括通讯评审和会议评审。学校从专家库中选择3名校外同行专家进行通讯评审，通讯评审完成后组织校内外专家对申请项目进行会议评审。科技管理处根据通讯评审情况对申请项目排序和分类，供会议评审专家评审时参考。

会议评审专家应当充分考虑通讯评审意见和资助计划，结合学科布局和发展对会议评审项目以无记名投票方式进行表决，建议予以资助的项目应当以出席会议评审专家的过半数通过。

第十二条  学校择优支持当年进入会议评审但未获得资助的国家自然科学基金项目；该项目申请者应从未承担过国家自然科学基金项目，且不受第六条第一款条件限制。

择优支持申请者提出的已获得企业横向项目配套的应用开发类项目申请。企业横向项目应为当年申报截止日之前一年内立项的项目，经费到账10万元以上。

第十三条  科技管理处根据本办法和专家会议表决结果，提出拟资助项目名单报学校审批。经公示无异议的，由学校正式下达批准立项文件。决定不予资助的，向申请者反馈专家评审意见并说明理由。

第三章　项目实施和管理

第十四条  项目负责人按照批准文件的要求填写项目任务书，报科技管理处审核备案。核准后的项目任务书作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

第十五条  项目负责人必须按照任务书要求及时开展研究工作，做好项目实施情况的原始记录，并向科技管理处提交项目中期报告。对于没有认真开展研究工作或经费使用不当的项目，科技管理处将酌情作出终止实施或撤销项目的决定。

第十六条  校青年基金项目实施过程中，项目负责人和项目组主要成员应保持相对稳定，项目负责人不得变更。项目负责人有下列情形之一的，学校将从项目组成员中安排合适人员代理，若无合适人选更换的将终止项目实施：

（一）不再是学校科技人员的。

（二）不能继续开展研究工作的。

（三）连续一年以上（不含一年）出国的。

（四）有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。

第十七条  项目负责人必须严格按照批准的经费支出预算使用资助经费。项目负责人及所在部门不得以任何方式侵占、挪用资助经费。资助经费使用与管理按照《云南农业大学科研经费管理办法》的有关规定执行。

第十八条  由于客观原因不能按期完成研究计划的，项目负责人可以申请延期1次，申请延长的期限不得超过1年。项目负责人应当于项目资助期限届满60日前提出延期申请，报科技管理处审核。

第十九条  对延期一年未能结项或被终止实施、撤销的项目，财务处将冻结其财务账户内剩余经费。

第二十条  自项目资助期满30日内，项目负责人应当提交最终研究成果和项目结题申请，由科技管理处组织项目结题验收工作。项目负责人应当对结题材料的真实性负责。

第二十一条  申请结题的项目应达到以下条件之一：

（一）获准省部级及以上计划项目。

（二）在国内核心期刊公开发表学术论文2篇以上。

（三）在SCI、EI来源期刊发表学术论文1篇以上。

（四）申请发明专利、软件著作权、新品种登记、地方标准等1项以上。

以上研究成果的内容应与项目研究密切相关。

第二十二条  校青年基金项目所取得的研究成果，在正式出版、公开发表、内部使用或向上级部门报送时应进行标注。未按规定进行标注的研究成果不得作为提交结题的成果依据。

中文标注：云南农业大学自然科学青年基金资助项目XXXXXXXX（项目编号）。

英文：“Project XXXXXXXX supported by Yunnan Agricultural University Natural Science Foundation for Young Scientists”；可缩写为“Project XXXXXXXX supported by YNAU Young Scientists Found”。（其他语种参考英文标注）

第四章  附 则

第二十三条  本办法自批准之日起施行，由科技管理处负责解释。

云南农业大学校长办公室                 2015年7月23日印制